## シート1
リリースコンセプト | メインリリースの作業の残りを片付けて、ゲームとしての完成度を追求する
リリース | 期日 | 内容
フル | 2021-05-18 | メイン以外のシーンを作る。演出面（サウンド、アニメーション、エフェクト、UI）バグ修正。画像の差し換え
マスター | 2021-05-25 | 提出用の書類などの作成
予備 | 2021-05-31
| 期日 | 内容
イテレーション1 | 2021-04-27 | セレクトシーンの作成 各シーンの画像作成 チケットを全て起こす
イテレーション2 | 2021-05-04 | エンディングステージの作成
イテレーション3 | 2021-05-11 | タイトルシーンの作成 セーブの実装 操作説明画面の作成
イテレーション4 | 2021-05-18 | メインシーンの作成 サウンドの実装 ステージの選別