## シート1
No | 名前 | カテゴリ | 内容
1 | 【セレクトシーン】ステージ選択シーンの画像を作る | 要アセット | セレクトシーンの背景の画像を作成
2 | 【セレクトシーン】ステージ選択シーンUIを作る | 要アセット | 各ステージと各ブロックのUIを作る。「ステージ４つ分」と「４ブロック分」ステージは扉が開いているものと閉まっているものを作成
3 | 【セレクトシーン】各ステージの自己ベストの表示 | 追加購入 | 右上に現在選択中のステージ番号（1-1など）と☆を表示する。
4 | 【セレクトシーン】ステージ選択シーンを作る | アセット不要 | 新しいシーンを作成し、背景とUIを配置する
5 | 【セレクトシーン】１～４番のステージに入れる | アセット不要 | １ブロック目で１～４番のステージをスティックの左右移動でステージが選択できるようにする
6 | 【セレクトシーン】５～８番のステージに入れる | アセット不要 | ２ブロック目と１ブロック目をスティックの上下操作で切り替えれるようになり、２ブロック目で５～8番目のステージを選び入れるようにする
7 | 【セレクトシーン】９～12番のステージに入れる | アセット不要 | 3ブロック目で9～12番のステージをスティックの左右移動でステージが選択できるようにする
8 | 【セレクトシーン】１3～16番のステージに入れる | アセット不要 | 4ブロック目で13～16番のステージをスティックの左右移動でステージが選択できるようにする
9 | 【セレクトシーン】入れるステージに制限 | アセット不要 | 各ステージに自分より若い数字のステージをクリアしていない場合、選択できないようにする
10 | 【セレクトシーン】ブロック移動の制限 | アセット不要 | 各ブロックに自分より若い数字のブロックのステージの中で一番大きいステージがクリアしていない場合、選択できないようにする
11 | 【エンディング】背景を作る | 追加購入 | 背景の画像を作成する
12 | 【エンディング】エンディングステージを作成 | アセット不要 | 最後のステージをクリアしたらエンディングに移動する
13 | 【エンディング】演出の文字 | アセット不要 | 「HAPPY END？」「タイトルへ」を作成
14 | 【エンディング】プレイヤーの動きの作成 | アセット不要 | プレイヤーが自動的に歩くそして死ぬ
15 | 【エンディング】UIの表示 | アセット不要 | 「HAPPY END？」「タイトルへ」を表示
16 | 【エンディング】Aボタンでタイトルに戻る | アセット不要 | Aボタンを押すとタイトルに戻る
17 | 【エンディング】一定時間Aボタンが押せない | アセット不要 | Aボタンを押しても、プレイヤーが死ぬまでタイトルに戻れない
18 | 【タイトル】タイトルの背景の作成 | 要アセット | タイトルの背景を作成
19 | 【タイトル】UIの作成 | アセット不要 | 「はじめから」「操作方法」「つづきから」を作成
20 | 【タイトル】新しいシーンを作成、画像の挿入 | アセット不要 | 新しいシーンを作成し、画像を挿入、配置する
21 | 【タイトル】セレクトシーンに移動 | アセット不要 | 「はじめから」を選択した状態でAボタンを押すとセレクトシーンに移動する
22 | 【タイトル】選択できる | アセット不要 | 「はじめから」と「つづきから」と「操作方法」を上下操作で選択できる
23 | 【タイトル】「操作方法」が出る | アセット不要 | 「操作方法」を選択しAボタンを押すと、操作方法が表示される。
24 | 【タイトル】操作方法の作成 | 要アセット | 操作方法の画像を作成する
25 | 【タイトル】タイトルの表示 | アセット不要 | 「タイトル」画像の作成・挿入
26 | 【サウンド】歩く音の調整 | アセット不要 | 歩くスピードと音を調整する。歩く音を決定する
27 | 【サウンド】ジャンプ音の調整 | アセット不要 | ジャンプの音を決定する
28 | 【サウンド】選択時の音 | アセット不要 | 選択した時に音が鳴る
29 | 【演出】選択中の演出 | アセット不要 | 選択中のボタンは少し拡大される。
30 | 【ステージ】仕分け | アセット不要 | 難易度別にステージを区別する
31 | 【システム】セーブ機能の実装 | アセット不要 | ステージすべてで死んだ数とクリアしたことのあるステージを保存する
32 | 【メイン】酸のアニメーション | 要アセット | 酸が泡を吹くようになる
33 | 【メイン】ファンの画像 | 要アセット | ファンの画像を差し替える
34 | 【メイン】とげの画像 | 要アセット | とげの画像を差し替える
35 | 【メイン】背景の画像 | 要アセット | 背景の画像を差し替える
36 | 【メイン】リザルト画面 | 要アセット | リザルト画面を作成・挿入
37 | 【メイン】酸の画像 | 要アセット | 酸の画像を差し替える
38 | 【メイン】風の画像 | 要アセット | ファンのvecが反映されている部分のみ風が表示される
39 | 【メイン】リスポーンの画像 | 要アセット | リスポーン画像を差し替える
40 | 【メイン】ゴールの画像 | 要アセット | ゴールの画像を差し替える
41 | 【メイン】リザルト画面からセレクトシーンに移動 | アセット不要 | リザルトからセレクトシーンに移動する
42 | 【メイン】風のアニメーション | 要アセット | 風の画像がアニメーションをする
43 | 【リザルト】リザルト画面にクリア時間を表示 | アセット不要 | リザルト画面にクリアタイムが「分：秒：コンマ」で表示する
44 | 【画像】数字の作成 | アセット不要 | ゲーム全体で使う数字の画像を作成する
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56